## Sheet1
任务名称 | 正常工时 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
刀剑影院需求分析 | 24 | 1 | 2019.12.25 | 2019.12.25 | 需求分析
刀剑影院设计阶段 | 24 | 1 | 2019.12.26 | 2019.12.26 | 项目设计
系统开发阶段
登陆注册功能开发 | 48 | 2 | 2019.12.28 | 2019.12.29
主页面功能开发 | 48 | 2 | 2019.12.30 | 2019.12.31
查询分类功能开发 | 48 | 2 | 2020.1.1 | 2020.1.2
单独影片观看功能开发(包含评论或弹幕) | 48 | 2 | 2020.1.3 | 2020.1.4
会员支付功能与其他功能开发 | 48 | 2 | 2020.1.5 | 2020.1.6
最终测试 | 24 | 1 | 2020.1.7 | 2020.1.7